Projet Annuel

Diagramme de Gantt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ecran d'acceuil** | **11/01/16** | **20/01/16** | **8j** |
| Mise en page (fond et couleur) | 11/01/16 | 11/01/16 | 1j |
| Insertion des elements | 12/01/16 | 13/01/16 | 2j |
| verification des prérequis | 14/01/16 | 18/01/16 | 3j |
| Test + Validation | 19/01/16 | 20/01/16 | 2j |
| **Ecran Inscription** | **25/01/16** | **02/03/16** | **28j** |
| Mise en page (fond et couleur) | 25/01/16 | 26/01/16 | 2j |
| Insertion des elements | 27/01/16 | 29/01/16 | 3j |
| Recuperation des infos sur le compte Google | 01/02/16 | 10/02/16 | 8j |
| Recuperation des infos sur le compte Facebook | 11/02/16 | 22/02/16 | 8j |
| Envoi des données via l'api + confirmation par sms | 25/02/16 | 29/02/16 | 3j |
| Test + Validation | 01/03/16 | 02/03/16 | 2j |
| **Ecran Connexion** | **04/03/16** | **29/03/16** | **18j** |
| Mise en page (fond et couleur) | 04/03/16 | 04/03/16 | 1j |
| Insertion des éléments | 06/03/16 | 08/03/16 | 3j |
| Connexion via Google | 08/03/16 | 15/03/16 | 6j |
| Connexion via Facebook | 16/03/16 | 23/03/16 | 6j |
| Connexion via mail + mdp | 24/03/16 | 25/03/16 | 2j |
| Envoi des données via l'api | 27/03/16 | 27/03/16 | 1j |
| Test + Validation | 28/03/16 | 29/03/16 | 2j |
| **Ecran Acceuil** | **30/03/16** | **13/04/16** | **11j** |
| Mise en page (fond et couleur) | 30/03/16 | 30/03/16 | 1j |
| Insertion des éléments (utilisateur ou association) | 01/04/16 | 04/04/16 | 2j |
| Récupération d'information via l'api | 05/04/16 | 08/04/16 | 4j |
| Test + Validation | 10/04/16 | 13/04/16 | 4j |
| **Ecran Ajout des humans** | **14/04/16** | **20/04/16** | **5j** |
| Mise en page (fond et couleur) | 14/04/16 | 14/04/16 | 1j |
| Insertion des elements | 15/04/16 | 15/04/16 | 1j |
| Insertion des données via l'api | 16/04/16 | 20/04/16 | 4j |
| **Ecran Aider** | **21/04/16** | **13/05/16** | **17j** |
| Recuperation de la localisation | 21/04/16 | 29/04/16 | 7j |
| Affichage des humans dans le besoins près de soi | 02/05/16 | 10/05/16 | 7j |
| Recuperation de données via l'api | 11/05/16 | 13/05/16 | 3j |
| **Ecran Envoi Alerte** | **15/05/16** | **31/05/16** | **13j** |
| Mise en page (fond et couleur) | 15/05/16 | 15/05/16 | 1j |
| Insertion des éléments | 16/05/16 | 16/05/16 | 1j |
| Envoi des informations via l'api | 17/05/16 | 26/05/16 | 8j |
| Envoi notification push aux utilisateurs | 27/05/16 | 31/05/16 | 3j |
| **Ecran Geolocalisation** | **01/06/16** | **14/06/16** | **10j** |
| Recuperation de la localisation | 01/06/16 | 01/06/16 | 1j |
| Recuperation d'information via l'api | 02/06/16 | 03/06/16 | 2j |
| Affichage des humans près de soi | 05/06/16 | 13/06/16 | 7j |
| Test + Validation | 14/06/16 | 14/06/16 | 1j |
| Ecran des besoins | **15/06/16** | **27/06/16** | **9j** |
| Mise en page (fond et couleur) | 15/06/16 | 15/06/16 | 1j |
| Insertion des elements | 16/06/16 | 20/06/16 | 3j |
| Envoi des données du formulaire via l'api | 21/06/16 | 22/06/16 | 2j |
| Test + Validation | 23/06/16 | 27/06/16 | 3j |

# Storyboard

*Voir pdf*

# Architecture logicielle retenue

API sur Symfony

Hébergement sur digitalocean

Version android 4.1

Réalisation du projet en JAVA

# Justification du modèle de gestion de projet + politique des tests

La livraison de projet suivra la méthode agile. Après chaque une livraison sera faite après avoir été tester.

A la fin du développement de la tâche, un test global beaucoup plus long sera fait en attente de validation du client.

Le client sera en étroite collaboration avec les développeurs via plusieurs points réguliers ou via mail, rencontre physique ou bien par discussion instantanée.

Le client aura accès au dépôt Github afin de pouvoir avoir au mieux une visualisation sur le projet.